Dipartimento IX – Servizio 1

“Immigrazione ed Emigrazione”

Dirigente Dott.ssa: Ornella Cherubini

Scheda sintetica del progetto

" P.A.R.O.L.E.  – Politiche di Accoglienza e integrazione nell’area Romana nel campo dell’insegnamento Linguistico e dell’Educazione civica "

- Riferimenti del bando

Finanziatore: Ministero dell’Interno, Fondo Europeo Integrazione di cittadini di paesi terzi, Azione 8 annualità 2012

Oggetto: l’avviso pubblico finanzia scambi di esperienze e buone pratiche sulle politiche di integrazione dei migranti. E’ necessario coinvolgere nello scambio almeno un partner di un altro paese UE

Finanziamenti: sono stati stanziati 1.200.000 euro per progetti che avranno un taglio minimo di 50.000 euro

Scadenza: termine ultimo per la presentazione dei progetti è il 5 luglio 2013

- Sintesi dell’intervento proposto

Il problema affrontato: La conoscenza della lingua italiana e dell’educazione civica rappresenta una prerogativa fondamentale per l’integrazione dei migranti che hanno scelto di vivere nel nostro Paese. Si tratta di una considerazione sin troppo ovvia che, oggi, appare rafforzata dai recenti provvedimenti legislativi che  prevedono tali conoscenze quali requisiti essenziali per la richiesta del documento di soggiorno, per i soggiornanti di lungo periodo.

Purtroppo, bisogna constatare che nel Lazio e nella provincia di Roma persiste un forte deficit di opportunità formative per adulti stranieri, sia sotto l’aspetto quantitativo che qualitativo.

Nonostante gli sforzi operati dalle Istituzioni pubbliche e dal sistema scolastico, infatti,  viene coperta solo una parte della domanda di corsi di italiano, come L2. Ancora più carente è l’offerta formativa di educazione civica, per la quale vi è, peraltro, anche un problema di qualificazione dei docenti di L2, sia  rispetto ai contenuti, che alle metodologie didattiche.

Secondo i dati dell’Osservatorio Romano Migrazioni,  nell’anno scolastico 2011-2012, i CTP romani hanno offerto corsi di italiano a 8.064 migranti, con un incremento dell’offerta del 28%, rispetto all'anno precedente.

Tale offerta pubblica di corsi è integrata da anni da numerosissime scuole dell’associazionismo che realizzano interventi gratuiti di insegnamento dell’italiano L2. Rispetto allo stesso periodo, tali scuole hanno permesso ad ulteriori 11.146 persone di frequentare un corso gratuito, registrando un aumento delle frequenze del 12%, rispetto all’a.s. 2010-2011.

Considerando che, solo nell’ultimo anno, a Roma Capitale si sono registrati 28.000 nuovi residenti stranieri provenienti dall'estero, ne deriva che circa 8.000 migranti di recente arrivo sono rimasti esclusi da qualsiasi percorso formativo o, per accedervi, hanno dovuto rivolgersi a scuole private, dietro pagamento.

Oltre a rilevare l’insufficienza quantitativa dell’offerta di corsi, c’è da osservare che le modalità di organizzazione della stessa penalizzano quasi sempre i segmenti più vulnerabili della popolazione straniera, i quali restano soventemente esclusi dalle opportunità di apprendimento della lingua.

La buona pratica: per rispondere alle problematiche sopra citate, nel corso degli ultimi anni si è rafforzata molto la collaborazione tra istituzioni locali, sistema scolastico, terzo settore della provincia di Roma. La forte sinergia tra questi soggetti ha permesso anzitutto di potenziare l’offerta di corsi di italiano come L2 – facendo ricorso in buona parte alle risorse del volontariato ed all’auto finanziamento da parte dell’associazionismo. Inoltre, la contaminazione positiva tra competenze del sistema pubblico e del terzo settore ha reso possibile la sperimentazione di metodologie didattiche sempre più adeguate e rispondenti ai bisogni formativi specifici dei migranti.

Un ruolo chiave in questo processo è stato svolto da soggetti istituzionali come Provincia di Roma, Centri Territoriali permanenti per l’educazione degli adulti (CTP), Ufficio Scolastico Regionale.

Ma soprattutto,  va riconosciuto il ruolo propulsore giocato dalle organizzazioni del terzo settore riunite nella Rete Scuolemigranti con il sostegno dei Centri di Servizio per il Volontariato.

Tra le esperienze positive realizzate in questi ultimi anni attraverso la collaborazione tra istuituzioni locali, sistema scolastico e terzo settore possiamo ad esempio citare:

- realizzazione dei così detti “corsi coordinati”: percorsi di insegnamento della lingua italiana realizzati dall’associazionismo in collaborazione con i CTP,  con rilascio di attestazione valida i fini dell’accordo di integrazione;

- confronto metodologico tra il sistema educativo formale (CTP) e quello informale e non formale (associazionismo); tale confronto sta rendendo possibile un arricchimento reciproco, con una particolare attenzione alla sperimentazione di metodologie per l’inclusione formativa dei migranti vulnerabili e/o che spesso rimangono esclusi dai corsi di tipo standardizzato;

- circolazione delle informazioni: grazie a strumenti come il blog, la mailing list e la newsletter della rete Scuolemigranti, è oggi possibile agli addetti ai lavori - ma anche agli stessi migranti - accedere a informazioni aggiornate sui corsi e sugli eventi legati al tema dell’L2;

- esperienze di progettazione partecipata: numerosi enti pubblici e del terzo settore hanno lavorato insieme alla stesura di proposte progettuali e sono in alcuni casi riuscite ad accedere a finanziamenti per la sperimentazione di percorsi formativi (compreso il FEI).

Territori coinvolti: Il progetto prende le mosse dalla buona pratica sin qui descritta, che riguarda il territorio laziale, ma con una maggiore intensità nell’area della provincia di Roma (dove vi è la maggiore concentrazione di associazioni e CTP che lavorano ai corsi di lingua e dove d’altronde vi è la più forte presenza di popolazione straniera).

Saranno sviluppati scambi di esperienze e buone pratiche con altre realtà sia nazionali che europee. In particolare sarà assicurata la copertura di:

- 3-4 paesi membri dell’UE

- 4-6 regioni d’Italia, con un bilanciamento tra Nord, Centro e Sud.

Obiettivi e destinatari: Gli obiettivi del progetto saranno i seguenti:

- valorizzare e diffondere sia a livello nazionale che europeo le buone pratiche di collaborazione tra istituzioni locali, sistema scolastico, associazionismo romano per la costruzione di un sistema di formazione linguistica efficace ed inclusivo;

- rafforzare ulteriormente l’esperienza, dotandola una parte di strumenti di lavoro sempre più efficaci e rendendo possibile dall’altra un confronto ed un muto apprendimento con altri sistemi educativi sia a livello nazionale che europeo;

I destinatari diretti del progetto sono gli operatori del sistema di educazione per adulti della provincia di Roma e delle altre realtà nazionali e europee coinvolte nello scambio. In questa definizione intendiamo ovviamente includere sia gli operatori della scuola pubblica che dell’associazionismo, docenti -volontari compresi. Tutti questi soggetti saranno i veri protagonisti delle attività di scambio e mutuo apprendimento.

Destinatari finali saranno invece i migranti presenti in questi territori, che potranno giovarsi di un miglioramento complessivo della funzionalità ed efficacia del sistema educativo a loro rivolto.

Attività previste: le attività da realizzare includono:

Modellizzazione delle buone pratiche: si tratterà di un lavoro di ricerca che servirà a raccogliere in un report le esperienze innovative si qui accennate. Lo scopo è ovviamente quello di sistematizzare le buone pratiche emerse nell’area romana per facilitarne la diffusione e la replicabilità.

Peer review: si tratterà di una esperienza di scambio di buone pratiche tra pari. Parteciperanno operatori del sistema di educazione per adulti provenienti da tutti i contesti locali coinvolti nel progetto: area romana, altre esperienze nazionali, altri paesi UE.  La peer review si terrà a Roma, e si concretizzerà in:

- un seminario di studio e confronto tra operatori sui rispettivi sistemi locali;

- alcune visite sul campo durante le quali gli ospiti provenienti da fuori potranno visitare le scuole e i progetti portati avanti da CTP e enti della rete Scuolemigranti.

Visite ad altre esperienze europee e nazionali: delegazioni formate da rappresentanti dei CTP della provincia di Roma e degli enti di Scuolemigranti avranno la possibilità di visitare altre esperienze europee e nazionali. In una logica di mutuo apprendimento, la visita avrà il un duplice scopo: raccontare e diffondere l’esperienza romana, ma anche acquisire informazioni sul sistema educativo locale e su eventuali buone pratiche.

Potenziamento degli strumenti di comunicazione: questa attività avrà una doppia valenza:  I) servirà a migliorare la comunicazione esterna e rendere quindi più efficace il lavoro di diffusione e promozione delle buone pratiche su altri territori. II) per quanto riguarda l’esperienza romana, sarà ottimizzata la capacità di comunicazione tra scuole, associazioni, istituzioni locali, migliorando così l’efficacia e il coordinamento delle attività  educative. In concreto sono previste 2 fasi:

- in primo luogo sarà organizzato un seminario con la partecipazione di operatori dei CTP e delle associazioni di Scuolemigranti, che coadiuvati da esperti di comunicazione svilupperanno un piano di  valorizzazione/ adeguamento degli strumenti di comunicazione della rete

- in seguito saranno potenziati gli strumenti di comunicazione già esistenti ed utilizzati dalla rete Scuolemigranti: mailing list, sito, newsletter, rivista.

Percorsi di qualificazione dei docenti. Si tratterà di momenti di confronto e formazione comune tra i docenti del sistema pubblico e della rete Scuolemigranti. Il valore di queste esperienze starà da una parte nell’acquisizione di nuove competenze, e dall’altra nella fatto stesso di offrire agli operatori del sistema educativo una occasione di conoscenza reciproca e confronto. In particolare si prevedono:

- un seminario su modelli operativi e tecniche di insegnamento dell’italiano L2;

- un  convegno sul tema del collegamento tra formazione linguistica e corsi professionali;

- un convegno di confronto con il circuito delle scuole pubbliche sul tema del sostegno linguistico ai minori stranieri

Dotazione di materiale didattico. Saranno in fine fornite dotazioni di materiale didattico ai circa 700 insegnanti volontari  della rete Scuolemigranti.

Soggetti proponenti: il partenariato sarà formato da

- Provincia di Roma - capofila

- CESV Lazio

- Università di Roma Tre CIEFOS

- Rete europea REVES

Aderiranno inoltre gli enti della rete Scuolemigranti