## Slide 1: Roma 3 giugno 2015 MICHELE SIMONETTI
QUALCHE INDICAZIONE SUL PIANO DI MIGLIORAMENTO
Notes: x

## Slide 2: Roma 3 giugno 2015 MICHELE SIMONETTI
Non sempre cambiare equivale a migliorare, ma per migliorare bisogna cambiare
Winston Churchill

## Slide 3
IL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE
Dirigente Scolastico
Analisi e verifica del servizio
RAV e Piano di miglioramento
Valutazione esterna
Azioni di miglioramento
Rendicontazione sociale
Obiettivi assegnati ai DS
Direttore Generale
DPR 80/2013 ART. 6

## Slide 4
Art. 2 c. 2 L'S.N.V. fornisce i risultati della valutazione di cui al comma 1 ai direttori generali degli uffici scolastici regionali per la valutazione dei dirigenti scolastici ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
Art. 6 c. 4 Le azioni di cui al comma 1 sono dirette anche a evidenziare le aree di miglioramento organizzativo e gestionale delle istituzioni scolastiche direttamente riconducibili al dirigente scolastico, ai fini della valutazione dei risultati della sua azione dirigenziale, secondo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
DPR 80/2013 VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI
Notes: il procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche si sviluppa, in modo da valorizzare il ruolo delle scuole nel processo di autovalutazione, sulla base dei protocolli di valutazione e delle scadenze temporali stabilite dalla conferenza di cui all'articolo 2

## Slide 5
Art. 6 c. 5
I piani di miglioramento, con i risultati conseguiti dalle singole istituzioni scolastiche, sono comunicati al direttore generale del competente Ufficio scolastico regionale, che ne tiene conto ai fini della individuazione degli obiettivi da assegnare al dirigente scolastico in sede di conferimento del successivo incarico e della valutazione di cui al comma 4.

## Slide 6
a) Autovalutazione delle istituzioni scolastiche
Analisi e verifica del proprio servizio sulla base dei dati resi disponibili dal sistema informativo del Ministero, delle rilevazioni sugli apprendimenti e delle elaborazioni sul valore aggiunto restituite dall'Invalsi, oltre a ulteriori elementi significativi integrati dalla stessa scuola.
Elaborazione di un rapporto di autovalutazione in formato elettronico, secondo un quadro di riferimento predisposto dall’Invalsi, e formulazione di un piano di miglioramento.
DPR 80/2013 ART. 6 IL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE

## Slide 7
b) Valutazione esterna delle istituzioni scolastiche
Individuazione da parte dell’Invalsi delle situazioni da sottoporre a verifica, sulla base di indicatori di efficienza ed efficacia previamente definiti dall’Invalsi medesimo.
Visite dei nuclei di cui al comma 2, secondo il programma e i protocolli di valutazione adottati dalla conferenza ai sensi dell’articolo 2, comma 5.
Ridefinizione da parte delle istituzioni scolastiche dei piani di miglioramento in base agli esiti dell’analisi effettuata dai nuclei.
Notes: composta dal presidente dell'Istituto, che la presiede, dal presidente dell'Indire e dal dirigente tecnico

## Slide 8
c) Azioni di miglioramento
definizione e attuazione da parte delle istituzioni scolastiche degli interventi migliorativi anche con il supporto dell’Indire o attraverso la collaborazione con università, enti di ricerca, associazioni professionali e culturali. Tale collaborazione avviene nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili e senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
d) Rendicondazione
pubblicazione, diffusione dei risultati raggiunti, attraverso indicatori e dati comparabili, sia in una dimensione di trasparenza sia in una dimensione di condivisione e promozione al miglioramento del servizio con la comunità di appartenenza.

## Slide 9: PRIORITÀ, TRAGUARDI, OBIETTIVI
PRIORITÀ
TRAGUARDI
PERIODO
AGLI ESITI)
PIANO TRIENNALE
Obiettivo di processo
(IN RELAZIONE Obiettivo di processo DI LUNGO
Obiettivo di processo

## Slide 10
PRIORITÀ, TRAGUARDI, OBIETTIVI
PRIORITÀ | OBIETTIVI DI PROCESSO | TRAGUARDI DI LUNGO PERIODO
Obiettivi generali che la scuola si prefigge di realizzare nel lungo periodo attraverso l’azione di miglioramento. Le priorità che la scuola si pone devono riguardare necessariamente gli esiti degli studenti | Gli obiettivi di processo rappresentano una definizione operativa delle attività su cui si intende agire concretamente per raggiungere le priorità strategiche individuate. Essi costituiscono degli obiettivi operativi da raggiungere nel breve periodo (un anno scolastico) e riguardano una o più aree di processo. | Si tratta di risultati previsti a lungo termine (tre anni). Essi si articolano in forma osservabile e/o misurabile i contenuti delle priorità e rappresentano le mete verso cui la scuola tende nella sua azione di miglioramento.

## Slide 11
ESITI E FINALITÀ STRATEGICHE | 
RISULTATI SCOLASTICI | Riduzione della dispersione scolastica e dell’insuccesso scolastico
RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI | Rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di partenza. Riduzione delle differenze tra scuole e aree geografiche nei livelli di apprendimento degli studenti.
COMPETENZE CHIAVE E CITTADINANZA | 
RISULTATI A DISTANZA | Valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti con attenzione all’università e al lavoro
LE FINALITÀ STRATEGICHE DELLA VALUTAZIONE (DIRETTIVA MINISTERIALE 11/2014)

## Slide 12
Priorità e Traguardi
Esiti degli studenti (Risultati prove Invalsi)
Descrizione delle priorità (max 150 caratteri spazi inclusi
Uniformare i risultati della prova Invalsi di matematica per le seconde classi
Descrizione del traguardo (max 150 caratteri spazi inclusi)
Punteggio di ogni classe non inferiore a 5 pt rispetto alla media dell’Istituto. Mantenere la media uguale o superiore a quella nazionale

## Slide 13
Obiettivi di processo
Area di Processo /Curricolo, progettaz.
Descrizione degli obiettivi di processo (max 150 caratteri spazi inclusi)
Progettazione prove per classi parallele
Revisione della progettazione didattica di matematica per il potenziamento delle abilità di base

## Slide 14: INDICAZIONI Piano di Miglioramento
Priorità e traguardi non sono oggetto di revisione/modifica (Sez. 5)
Gli obiettivi di processo sono oggetto di revisione alla luce dell’analisi dei possibili nessi tra i diversi obiettivi e della valutazione fattibilità/impatto
Ridurre il numero di azioni concentrandosi su quelle strategiche ai fini del raggiungimento dei traguardi

## Slide 15: FASI P.M.
FASE 1 - Contestualizzazione degli obiettivi di Processo
Rilettura delle criticità individuate nelle 19 sottoaree
Visione sistemica del processo di autovalutazione
19 Sottoaree
Criticità 1
Criticità 2
Criticità n

## Slide 16
Individuazione dei nessi riscontrabili tra le diverse criticità individuate, rileggendole in un ottica trasversale rispetto alle 7 Aree
7 Aree
Nessi tra le criticità

## Slide 17
Aggregazione “a grappoli” di criticità su pochi obiettivi
Indirizzare il piano su poche azioni strategiche
CRITICITA’
Criticità
Criticità
Criticità
Criticità
CRITICITA’
Criticità
Criticità
Criticità
Criticità
CRITICITA’
Criticità
Criticità
Criticità
Criticità
CRITICITA’
Criticità
Criticità
Criticità
Criticità

## Slide 18: FASE 2
Collegamento obiettivi di processo identificati (fase I) con le Priorità / Traguardi dichiarati
Per ogni obiettivo definire le azioni che si intende attuare, considerando la fattibilità/impatto
Obiettivi di processo
Priorità/Traguardi
Azione 1
Azione 2
………….
Azione n
Fattibilità/impatto 1
Fattibilità/impatto 2
………….
Fattibilità/impatto n

## Slide 19: FASE 3
PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI MIGLIORAMENTO
Descrizione delle attività
Definizione delle risorse economiche ed umane
Attività di monitoraggio e relativi indicatori
Tempistica delle azioni (Gantt)
FASE 4
Valutazione del Piano di miglioramento
Diffusione dei risultati

## Slide 20: ANALISI SWOT
PUNTI DI DEBOLEZZA
ANALISI DEI DATI
RISCHI
DECIDERE
OPPORTUNITA’
DECIDERE
PUNTI DI FORZA
ANALISI DEI DATI

## Slide 21
Necessita’ = Fattibilità x Impatto
1 = poco
2 = abbastanza
3 = alto
Matrice fattibilità/impatto

## Slide 22: Ipotesi delle modalità di revisione del PdM
Le priorità sono state scelte in base all’efficacia e alla fattibilità?
1) Alcune evidenze di definizione delle priorità delle azioni di miglioramento, ma i criteri non sono chiari o coerenti
2) Buone evidenze di definizione delle priorità delle azioni di miglioramento sulla base di criteri definiti e coerenti
3) Chiare evidenze di definizione delle priorità delle azioni di miglioramento sulla base di criteri definiti e coerenti. I criteri sono documentati, con lo studio dell’impatto e la fattibilità
4) Forti evidenze di definizione delle priorità….I criteri sono documentati , l’impatto sulla strategia e sugli obiettividell’organizzazione e la fattibilità delle azioni sono quantizzati

## Slide 23
E’ stato integrato il piano di azioni del miglioramento nella pianificazione strategica della scuola?
1) Nessuna evidenza di correlazione tra il piano di azioni e la pianificazione strategica dell’organizzazione
2)Alcune evidenze di integrazione del piano, ma limitatamente alla pianificazione dei tempi e delle risorse
3) Buone evidenze di integrazione del piano di azioni nel piano strategico, con la programmazione dei tempi, risorse e impatto delle azioni sugli obiettivi strategici
4)Forti evidenze di integrazione del pianocon programmazione di tempi, risorse, impatto. L’attività sono state formalizzate come parte integrante della pianificazione e controllo …..

## Slide 24
Sono state identificate le responsabilità relative al programma di miglioramento e ai relativi progetti, rispettando i criteri di trasparenza nell’assegnazione degli incarichi?
1) Nessuna evidenza di definizione delle responsabilità relative al programma e ai progetti
2) Alcune evidenze di definizione delle responsabilità, ma non è dimostrata la coerenza con i ruoli. Limitata evidenza di trasparenza
3)Buone evidenze di definizione delle responsabilità. Gli incarichi sono stati comunicati garantendo trasparenza e delega dei compiti. Il livello di responsabilità è adeguato e i ruoli sono adeguati con le attività da svolgere
4) Forti evidenze di definizioni delle responsabilità …..la delega è formalmente definita e comunicata a tutti i portatori di interesse per garantire trasparenza e favorire il coinvolgimento e la collaborazione

## Slide 25
E’ stato definito un sistema di monitoraggio per le azioni di miglioramento?
1) Alcune evidenze di monitoraggio e valutazione del piano di miglioramento, ma l’approccio non è chiaro o coerente
2) Buone evidenze dimonitoraggio e valutazione del piano di miglioramento . L’approccio è definito e coerente
3) Chiare evidenze di monitoraggio e valutazione del piano di miglioramento, definito e formalizzato in modo chiaro
4) Forti evidenze di monitoraggio e valutazione del piano di miglioramento, definito e formalizzato in modo chiaro dettagliato

## Slide 26
definizione di ruoli,competenze,responsabilità
clima
cultura collaborativa
enfasi sugli obiettivi di apprendimento e promozione della didattica
obiettivi sfidanti
Leve di miglioramento
Il Dirigente Scolastico

## Slide 27
cCambiamento pratiche professionali
cambiamento modalità di insegnamento
aggiornamento/formazione
Il Docente

## Slide 28
didattica basata su problem solving,
efficace uso delle tecnologie
progettazione degli spazi
Ambienti di apprendimento

## Slide 29
Criticità
Assenza di risorse
Isolamento
Misure di accompagnamento
Assistenza esperti esterni
Insufficienti strutture di supporto
Mancanza di formazione specifica
Associazione in rete di scuole

## Slide 30: Considerazioni finali
Il Piano di Miglioramento come documento “aperto” durante il corso delle azioni.
Ruolo centrale del Ds;
Necessità della partecipazione del DSGA e di altri componenti della comunità scolastica (studenti, genitori).
Scelta di azioni delimitate ma concretamente realizzabili e condivisibile per la scuola

## Slide 31
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Michele Simonetti